## Travail
Dashboard |  |  | JOURNAL DE TRAVAIL
Temps Json | Temps DataBase | Temps total | DATE | Heure début | Heure fin | Durée | Module | Type | Tâche | Emplacement | Descriptif
29:47 | 43:50 | 73:37 | 2022-02-01 | 15:20 | 16:30 | 1:10 | Projet Web | 📖 Documentation | Réalisation de la documantation | 📯 CPNV | 1. Réalisation du README sur Github avec les informations fournies dans le projet décrit sur moodle 2. Préparation du journal de Bord ainsi que le journal de travail dans un document Google Sheets les deux journaus son sur le même lien et fichier séparés par des feuilles, organisés et mis en place pour un usage plus rapide et éfficace
|  |  | 2022-02-03 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Projet Web | 📖 Documentation | Réalisation des use case | 📯 CPNV | 1. Réalisation et organisation du document des use case, pour cette partie, j'ai pris comme exemple le de la documentation faite l'année passée pour la battaille navale car je ne savais pas trop comment commencer
|  |  | 2022-02-03 | 14:15 | 16:00 | 1:45 | Projet Web | 📖 Documentation | Réalisation des scénarios | 📯 CPNV | 1. Scénario "Sign in" (15:35) 2. Scénario "Login" (16:43) 3. Scénario "Post article" (15:56)
|  |  | 2022-02-07 | 8:40 | 9:37 | 0:57 | Projet Web | 📌 Finalisation | Finalisation des scénarios | 📯 CPNV | *Le train était en retard 1. Tous les scénarios finis et disponibles en cliquant ici
|  |  | 2022-02-08 | 15:20 | 17:00 | 1:40 | Projet Web | 🔼 Amélioration | Organisation de Github | 📯 CPNV | 1. Issues et porjet organisé sur Github pour la partie de documentation
|  |  | 2022-02-10 | 13:30 | 16:00 | 2:30 | Projet Web | 📝 Correction | CorrectionUser-Case ¦ Scénario | 📯 CPNV | 1. Correction du document de Use-Case et Scnéario par apport a ce qui est demandé
|  |  | 2022-02-14 | 8:00 | 8:15 | 0:15 | Projet Web | 📋 Révision | Explication du travail a suivre par le prof | 📯 CPNV | 1. Comme on était un peut perdus de quoi faire pour après, le prof (M. Viret) nous à expliqué ou trouver les informations et brifé sur l'utilisation du cahier des charges
|  |  | 2022-02-14 | 8:15 | 9:15 | 1:00 | Projet Web | 📥 Installation et configuration | Planification du Sprint 2 | 📯 CPNV | 1. Issues préparées et atirbuées au Sprint 2
|  |  | 2022-02-14 | 9:15 | 9:35 | 0:20 | Projet Web | 🔧 Pratique | Documentation de Projet | 📯 CPNV | 1. Début de la documentation du projet 2. Réalisation du scénario "Achat de produit" dans le document
|  |  | 2022-02-15 | 15:20 | 17:00 | 1:40 | Projet Web | 📖 Documentation | Documentation de Projet | 📯 CPNV | 1. Continuation de la documentation 2. Organisation dans les titres de la documentation 3. Insertion de la page de garde 4. Réalisation de la catégorie "Analyse préliminaire"
|  |  | 2022-02-17 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Projet Web | 📖 Documentation | Correction du scénario de l'achat d'un produit | 📯 CPNV | 1. Après avoir reçu les zonings et les wireframes, on a decidé de ne pas faire un pannier et alors j'ai du refaire le scénario pour cet evenement
|  |  | 2022-02-17 | 14:00 | 14:45 | 0:45 | Projet Web | 📖 Documentation | Documentation de Projet | 📯 CPNV | 1. Finalisation de la partie analyse de la documentation
|  |  | 2022-02-17 | 14:45 | 15:15 | 0:30 | Projet Web | 📖 Documentation | Réalisation des sprints | 📯 CPNV | 1. J'ai créé, organisé et fixé les dates de chaque sprint sur Github 2. J'ai également inséré ce qu'on prétend faire dans chaque sprint
|  |  | 2022-03-10 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Réalisation de la page de Login | 📯 CPNV | 1. Début de la page de login par raport au wireframe
|  |  | 2022-03-14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | ❌ Absence
|  |  | 2022-03-15 | 15:20 | 16:55 | 1:35 |  | 🔼 Amélioration | Documentation de Projet | 📯 CPNV | 1. Documentation de la partie analyse restante
|  |  | 2022-03-17 | 13:30 | 16:05 | 2:35 |  | 🔼 Amélioration | Page de Login | 📯 CPNV | 1. Amélioration la page d'accueil que n'était pas tout à fait comme dans les wireframe
|  |  | 2022-03-21 | 8:00 | 9:00 | 1:00 |  | 📌 Finalisation | Page de Login | 📯 CPNV | 1. Page de Login complete e comme décrite dans les wireframes
|  |  | 2022-03-21 | 9:00 | 9:15 | 0:15 |  | 📖 Documentation | Journal de travail | 📯 CPNV | 1. Mise à jour complete du journal de travail
|  |  | 2022-03-24 | 13:30 | 14:00 | 0:30 |  | 📝 Correction | Correction des user case | 📯 CPNV | 1. Dans les user case et scénario, il y avait un cas pour acheter l'article, mais, le but est de contacter l'annonceur e non de l'acheter directement 2. Création du scénario de contacter à l'annonceur
|  |  | 2022-03-24 | 14:00 | 14:30 | 0:30 |  | 📖 Documentation | Réalisation des user case pour la documentation | 📯 CPNV | 1. J'ai fait un User Case pour mettre dans la Documentation de projet et ne pas utiliser celui défà crée car il était pas autant adapté pour
|  |  | 2022-03-24 | 14:30 | 16:00 | 1:30 |  | 📋 Révision | Verification et correction | 📯 CPNV | 1. J'ai éffectué une partie de la documentationde projet 2. Correction des taches à faire sur GitHub
|  |  | 2022-03-28 | 8:00 | 9:30 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Réalisation de la page de contact | 📯 CPNV | 1. Page de contact comme dans le wireframe
|  |  | 2022-03-29 | 15:20 | 16:55 | 1:35 |  | 🔧 Pratique | Continuation de la page de contact | 📯 CPNV | 1. Réalisation de quelques autres fonctions pour le compte de l'utilisateur 2. Réalisation de quelques modifications dans la page de contact
|  |  | 2022-03-31 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Réalisation de toute la page Register | 📯 CPNV | 1. Vu que la page Register n'a pas été faite comme dans le Wirframe par un de mes camarades, j'ai pris le relais et fait tout depuis le 0 2. Les utilisateurs sont définis comme clients lors de la création du compte 3. Chaque client à son ID unique 4. Chaque client é un mot de passe Hashé
Base de données
|  |  | 2022-04-12 | 13:30 | 14:00 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Mise à zéro de l'ancien projet | 📯 CPNV | 1. D'après la situation avec le groupe, j'ai décidé de partir sur un nouveau projet tout seul 2. Installation d'un template qui serait le plus exact avec les wireframe et les zoning
|  |  | 2022-04-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00 |  | 🔧 Pratique | Page d'accueil | 📯 CPNV | 1. Vu que le template était en HTML, j'ai du le mettre en PHP 2. Insertion du footer dans le gabarit
|  |  | 2022-04-14 | 14:20 | 16:00 | 1:40 |  | 🔧 Pratique | Amélioration de la page d'acueil | 📯 CPNV | 1. Changement des détail, tel que nom du site, insertion de quelques informations dans la barre de recherche consernant la page du site que l'on consulte
|  |  | 2022-04-19 | 14:00 | 17:30 | 3:30 |  | 🔧 Pratique | Création des images | 📍 Maison | 1. Création du logo principal du site 2. Création d'une image pour la page d'inscription 3. Création d'une image pour la page de connexion 4. Création et insertion des iamges pour les diffrentes catégories dans la page d'accueil
|  |  | 2022-04-23 | 21:30 | 23:00 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Création des images | 📍 Maison | 1. Céation de la page d'inscription 2. Création de la page de login
|  |  | 2022-04-25 | 15:00 | 16:30 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Footer | 📍 Maison | 1. Amélioration du footer avec CSS et détails avec liens couleurs, et textes
|  |  | 2022-04-28 | 16:30 | 17:00 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Page d'inscription | 📍 Maison | 1. Amélioration de la page d'inscription et organization de l'index
|  |  | 2022-04-28 | 17:00 | 17:30 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Page de connexion | 📍 Maison | 1. Amélioration de la page de connexion
|  |  | 2022-05-03 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Finalisations | 📯 CPNV | 1. Finalisation des pages inscription et connexion et amélioration de la page d'accueil
|  |  | 2022-05-05 | 14:30 | 15:00 | 0:30 |  | 📖 Documentation | MCD | 📯 CPNV | 1. Création du MCD pour la base de données et corrigé par le prof
|  |  | 2022-05-05 | 15:00 | 15:30 | 0:30 |  | 📖 Documentation | MLD | 📯 CPNV | 2. Création du MLD pour la base de données et corrigé par le prof
|  |  | 2022-05-05 | 15:30 | 17:00 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Script | 📯 CPNV | 3. Script pour la création de la base de données
|  |  | 2022-05-06 | 13:30 | 15:00 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Fonction de register d'utilisateur | 📯 CPNV | 1. Création des fonctions pour la création d'un utilisateur
|  |  | 2022-05-10 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Réparation de la fonction de register | 📯 CPNV | 1. Insertion des fonctions maquantes pour l'enregistrement de l'utilisateur 2. Problemes: - Il y avait une erreure dans un des noms de champs input - L'utilisateur créé avec le script n'avais pas les accés d'écrire dans la base de données - Le formulair est envoyé mais les informations ne sont pas enregistrées dans la base de données
|  |  | 2022-05-12 | 14:30 | 16:00 | 1:30 |  | 🔧 Pratique | Continuation de la réparation des bug dans le register | 📯 CPNV | 1. Le formulaire ne s'incrit pas dans la base de données 2. L'erreur c'était au momento ou la requete pour l'insertion dans la base données essayait de mettre le número de téléphone parceque il était trop long
|  |  | 2022-05-13 | 13:30 | 14:00 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Crorrection du script SQL | 📯 CPNV | 1. Changement du nombre de caracteres que la base de données peut avoir pour le mot de passe
|  |  | 2022-05-13 | 14:00 | 15:00 | 1:00 |  | 🔧 Pratique | Finalization de la fonction de register | 📯 CPNV | 1. Bugs pour l'enregistrement d'utlisateur corrigés
|  |  | 2022-05-14 | 15:30 | 16:00 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Correction d'erreurs dans la connexion | 📯 CPNV | 1. En classe on a fait les fonctions pour la connexion, pourtant cela ne marchait pas, donc j'ai repris chez moi depuis le debut et ça marche
|  |  | 2022-05-14 | 16:30 | 17:30 | 1:00 |  | 🔼 Amélioration | Amélioration du README sur GITHUB | 📯 CPNV | 1. Fait une mini documentation sur GitHub avec les informations principales
|  |  | 2022-05-17 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Création de fonction | 📯 CPNV | 1. Création des fonctions pour l'affichage d'articles et modifications
|  |  | 2022-05-24 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Création de formulaire | 📯 CPNV | 1. Création du formulaire pour l'insertion d'articles (HTML & CSS)
|  |  | 2022-05-31 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Tentative de correction de l'affichage des annoces | 📯 CPNV | 1. Quelques bug pour l'affichage sont survenus tel que - Les annonces ne sont pas en ligne - Des qu'on se connect avec utilisateur, ça met une erreure - L'affichage est pas très bien fait (HTML & CSS)
|  |  | 02/26/2022 | 13:30 | 14:00 | 0:30 |  | 🔧 Pratique | Continuation pour la tentative de correction des annonces | 📯 CPNV
|  |  | 02/26/2022 | 14:00 | 16:00 | 2:00 |  | 🔧 Pratique | Fonction pour la création d'annonces | 📯 CPNV | 1. Pour ne pas prendre trop de retard, je suis passé à la création d'annonces et étudié coment faire les fonctions pour l'image 1.1 En fin de cours on a pensé de ne pas mettre l'image dans la base de données mais ou dans un fichier local ou será le code parce que on prdais trop de temps
|  |  | 2022-06-03 | 13:30 | 14:00 | 0:30 |  | 🔼 Amélioration | Organisation de la documentation | 📯 CPNV | 1. Mise à jour du journal de travail
|  |  | 2022-06-07 | 13:30 | 16:00 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Réparation de la fonction de création d'annonces | 📯 CPNV | 1. Correction des erreures leur de l'enregistrement d'annonce
|  |  | 2022-06-09 | 14:20 | 16:00 | 1:40 |  | 🔧 Pratique | Fonctions et affichage d'une page Admin pour les annonces | 📯 CPNV | 1. Création des fonction pour l'effacement d'une annonce 2. Réalisation d'une page Admin pour voir toutes les annonces
|  |  | 2022-06-10 | 13:30 | 13:40 | 0:10 |  | 📖 Documentation | Réalisation du journal de travail pour les jours précedents | 📯 CPNV
|  |  | 2022-06-10 | 13:40 | 15:00 | 1:20 |  | 🔧 Pratique | Affichage des annonces | 📯 CPNV | 1. Tentative de correction de l'affichage des annonces
|  |  | 2022-06-11 | 2:00 | 4:30 | 2:30 |  | 🔧 Pratique | Affichage des annonces | 📯 CPNV | 1. Correction de l'affichage des annonces, une div CSS importante pour l'affichage par ligne n'avais pas été copiée lors du changement donc j'ai du retrouver le template pour tou reverifier et faire tous les tests 2. Mise en forme de l'image pour l'affichage 3. Changement du script SQL car le champ pour l'image avait une limite trop petite
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV
|  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 📯 CPNV

## Bord
JOURNAL DE BORD
DATE | Evenement | Helper
2022-05-10 | Fonction de création du compte | M. Viret

## ⚙️ Settings
| TYPE | EMPLACEMENT | COURS
Journal de travail | 📚 Théorie | 📯 CPNV | Projet Web
| 🔧 Pratique | 📍 Maison
❌ Absence
📌 Finalisation
🔼 Amélioration
📋 Révision
📝 Correction
📥 Installation et configuration
📖 Documentation
Journal de bord | M. Viret
M. Benzonana
M. Roten